## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: |  |  | Books & Rents
Nombre Participantes: |  |  | José Agurto - Bastián Chamblas - Javier Contreras
Fecha: |  |  | 2024-08-28
Tarea |  |  | Tiempo
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
|  |  | Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Definición Alcance | [15 empty] | AN | AN | AN
Definición Presupuesto | [21 empty] | AN | AN | AN
Acta de Constitución de proyecto | [21 empty] | DE | DE | DE
Aprobación del Acta | [25 empty] | AN
Definición de requerimientos Generales | [14 empty] | AN | AN | AN | AN
Organización del equipo | [22 empty] | JP | GP | JP | DE
Captura de requerimientos específicos | [17 empty] | JP | GP |  |  |  |  | GP | JP | DE
Documento de arquitectura SW | [24 empty] | JP
Documento de casos de uso | [23 empty] | GP | DE | JP
Prototipos (Mockups)
Propuesta ERS | [15 empty] | GP | GP | GP |  |  |  |  | DE | GP | DE
Fase de Desarrollo | [30 empty] | AN | AN | JP |  |  | JP | AN | GP
Documento de arquitectura (DAS) | [32 empty] | AN |  |  |  |  | JP | GP | GP | [19 empty] | DE | DE | DE | [15 empty] | JP | JP
Documento Desarrollo Proyecto APT | [49 empty] | JP | JP | JP | AN | AN
Diccionario de Datos | [40 empty] | DE | GP | [22 empty] | JP | JP
Minutas de Reuniones | [28 empty] | DE | [6 empty] | DE | [13 empty] | DE | [6 empty] | DE | [6 empty] | DE
Pauta y Diario de Reflexion | [42 empty] | JP | DE | JP
Desarrollo back End | [50 empty] | DE | JP | GP
Desarrollo front End | [43 empty] | DE | DE | DE | JP | GP | GP
Creación de la BBDD | [36 empty] | JP | DE | GP
Integración con la BBDD | [50 empty] | DE | DE | JP | JP | GP
Fase de Pruebas y Cierre del Proyecto
Pauta y Diario de Reflexion | [69 empty] | DE | [10 empty] | GP | JP |  |  |  |  | DE | [7 empty] | JP
Manual de Usuario | [73 empty] | GP | GP
Documentacion de Presentación de proyecto APT | [70 empty] | JP | DE |  |  |  |  | GP
Matriz de Control de Cambio | [79 empty] | DE |  |  |  | GP | [9 empty] | JP
Minutas de Reuniones
Verificación de Alcances | [87 empty] | GP | JP | DE
Informe de Cierre de Proyecto | [95 empty] | DE | DE | JP | GP
Pruebas de Integracion y QA | [96 empty] | QA | AN | DE |  |  | JP
Ejemplo :Modulo de Contratación
Ejemplo Administrar Contratación
Ejemplo: Administrar Empleados
Modulo de xxxx
Modulo de xxxx
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles
Administrar Credenciales
Modulo de Reportes
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas con Usuarios
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL | [132 empty] | XX
NOMBRE RECURSO |  |  | SIGLA | [6 empty] | ROL
Javier Ignacio Contreras Castillo |  |  | JF | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Bastián Ignacio Chamblas Fernández |  |  | DE | [6 empty] | Desarrollador
José Ignacio Agurto Zapata |  |  | GP | [6 empty] | Gerente de Proyecto
Juan Carlos |  |  | AN | [6 empty] | Analista
Manuel Zapata |  |  | QA | [6 empty] | Analista QA
Monica Bustos |  |  | DG | [6 empty] | Diseñador