## Hoja 1
Plan de Trabajo
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Gestión de Proyectos | Desarrollo de documentación relacionada al proceso de desarrollo de soluciones informaticas para la empresa Book&Rent. Los documentos a entregar, traducidos a actividades son: - Documento de Arquitectura de Sistema (DAS). - Diagramas de Actividad (DA). - Diagramas de Secuencia (DS). - Modelado y Creación de la base de datos. - Modelado del proceso de negocios. - Casos de Uso | Para realizar las siguientes actividades se necesitan RRHH, y de infraestructura: Los recursos necesarios son: - Jefe de Proyecto - Ingeniero en Sistemas - Lugar de Trabajo - Equipo Tecnológico e Inmoviliario | La duración de esta actividad será de 23 días laborales. | Jefe de Proyecto Ingeniero en Sistemas o Desarrollador | Las posibles limitantes que pueden existir durante el proceso de desarrollo de estos documentos es la inexpertiz o falta de claridad de como debe ser el sistema final. Otro punto a tener en cuenta es la necesidad de definir claramente como será el sistema y cuáles serán sus procesos. | Los documentos se encuentran realizados en su totalidad. | No se han realizado ajustes para esta competencia
Desarrollo de Software | Desarrollo de plataformas web y escritorio. App Web - Venta de suscripciones y productos. - Registro, login y administración de perfil de clientes. - Arriendo de productos bajo suscripción. App Escritorio - Administración de mantenedores de usuarios, productos en venta y productos en arriendo. - Creación de dashboards - Gestión de devoluciones de productos en arriendo. | Para realizar las siguientes actividades se necesitan RRHH, y de infraestructura: Los recursos necesarios son: - Jefe de Proyecto - Desarrollador - Lugar de Trabajo - Equipo Tecnológico e Inmoviliario | La duración de esta actividad será de 28 días laborales | Jefe de Proyecto Desarrollador | Las posibles limitantes que pueden existir durante el proceso de desarrollo son la integración de funcionalidades poco conocidas para el equipo de desarrollo como puede ser la API para realizar pagos. Otro inconveniente puede ser la inexpertiz para la creación de la aplicación de escritorio por parte del equipo desarrollador. | Se ha completado un 50% de las aplicaciones | No se han realizado ajustes para esta competencia
Creación e Integración con Base de Datos | Desarrollo del modelo relacional de la base de datos junto con la creación de la misma en el motor MySQL. Integración del sistema web y de escritorio con la base de datos. | Para realizar las siguientes actividades se necesitan RRHH, y de infraestructura: Los recursos necesarios son: - Jefe de Proyecto - Desarollador - DBA - Equipo tecnológico e inmoviliario | La duración de esta actividad será de 40 días laborales | Jefe de Proyecto Desarrollador DBA | Las posibles limitantes que pueden existir durante el proceso son la falta de expertiz al momento de definir lo que será la base de datos para el sistema, llevando a retrasos que pueden afectar a otras areas del desarrollo. Limitaciones del motor de base de datos para el desarrollo o para el crecimiento continuo de la empresa. | Se ha completado un 70% de la creación e integración de la base de datos. Estando apróximadamente en su totalidad la creación del modelo lógico y como faltante la integración de la base de datos con los sistemas. | No se han realizado ajustes para esta competencia