## Hoja 1
Actividad/Entregable | Jose Ignacio Agurto Zapata | Javier Ignacio Contreras Castillo | Bastián Ignacio Chamblas Fernandez | AN (Analista) | QA (Analista QA) | DG (Diseñador)
Fase de Planificación
Definición Alcance | R | C | A | I
Definición Presupuesto | A |  | R | C
Acta de Constitución de proyecto | A |  | R | I
Aprobación del Acta | A |  | R
Definición de requerimientos Generales | R | C | A | C
Organización del equipo | A |  | R | I
Captura de requerimientos específicos | A |  | R | C
Documento de arquitectura SW | R | C | A
Documento de casos de uso | A |  | R | C
Prototipos (Mockups) | R |  | A |  |  | C
Propuesta ERS | A |  | R | C
Fase de Desarrollo
Documento de arquitectura (DAS) | A |  | R | C
Documento Desarrollo Proyecto APT | A |  | R | C
Diccionario de Datos | R | C | A
Minutas de Reuniones | R |  | A | C
Pauta y Diario de Reflexion | R | C | A
Desarrollo back End | R | A |  | C
Desarrollo front End | R | A |  | C
Creación de la BBDD | A | R | C
Integración con la BBDD | A | R | C
Fase de Pruebas y Cierre del Proyecto
Pauta y Diario de Reflexion | R | C | A
Manual de Usuario | A |  | R |  |  | C
Documentacion de Presentación de proyecto APT | A |  | R |  |  | C
Matriz de Control de Cambio | R | C | A | I
Minutas de Reuniones | A |  | R | C
Verificación de Alcances | R | C | A | I
Informe de Cierre de Proyecto | A |  | R | C | R
Pruebas de Integracion y QA | A |  | R | C | R