## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Cliente/Gerente de Proyecto | 2024-11-26 | SC | Crítico | Alto | Validación de RUT en la página web | RF-009/RF-011 | CU-009/CU-011 | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Alto | Aceptado
SC-02 | Cliente / Jefe de Proyecto | 2024-11-27 | SC | Necesario | Medio | Permitir modificar los datos del perfil de usuario | RF-009 | CU-009 | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Medio | Aceptado
SC-03 | Desarrollador | 2024-11-30 | SC | Necesario | Medio | Filtrado de los arriendos en el sistema | RF-004 | CU-004 | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Medio | Aceptado
SC-04 | Desarrollador | 2024-12-02 | SC | Necesario | Medio | Filtrado de libros de compra | RF-004 | CU-004 | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Medio | Aceptado
SC-05 | Analista | 2024-12-05 | SC | Necesario | Bajo | Agregar página de error 404 en la plataforma | RF-021 | CU-021 | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Bajo | Aceptado
SC-06 | Jefe de Proyecto | 2024-12-10 | SC | Necesario | Medio | Implementación de minería de datos en la aplicación de escritorio | RF-017 | CU-017 | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Bajo | Aceptado
SC-07 | Gerente de Proyecto | 2024-12-11 | C | Necesario | Bajo | Eliminacion de RF recuperacion de contraseña | N/A | N/A | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Bajo | Aceptado
SC-08 | Gerente de Proyecto | 2024-12-11 | C | Necesario | Medio | Agregar RF Manejo de errores | RF-021 | CU-021 | Fase de Pruebas y Ciere de Proyecto | Medio | Aceptado