## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | PRY-001
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Book&Rent
| * Jefe del Proyecto |  |  |  | Javier Contreras
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Director del Colegio 1
| * Fecha de Inicio | [5 empty] | 19-08-2024 1
| * Fecha de Fin | [5 empty] | 02-12.2024 1
| * Cliente |  |  |  | Book&Rent |  |  | * Área: | Venta de Libros
| * Sponsor |  |  |  | StakeHolders
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto |  | PRY-001 | Fecha:01-09-2024
| Nombre del Proyecto |  | Book&Remt
| Jefe de Proyecto |  | Javier Contreras
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
2024-08-30 | 1 | Retrazo de Aprobación del presupuesto | Interno | Procedimientos administrativos | Objetivos Tiempo | Atrasos en la aprobación del presupuesto pueden demorar el inicio del proyecto y afectar la planificación global. | Retraso de Aprobación del presupuesto | Media | 2 | Alto | 2 | 4 | Jefe de Proyecto | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-30 | 2 | Problemas de Integración del Sistema | Técnico | Incompatibilidad entre módulos | Objetivos Técnicos | La integración de diferentes módulos del sistema puede causar errores funcionales y afectar el rendimiento general. | Problemas de Integración del Sistema | Media | 2 | Medio | 3 | 6 | Jefe de Proyecto | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-30 | 3 | Brechas de Seguridad | Interno | Vulnerabilidades en el sistema | Objetivos de Seguridad | Las brechas de seguridad pueden exponer datos sensibles y dañar la confianza de los usuarios. | Brechas de Seguridad | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Jefe de Proyecto | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-30 | 4 | Fallo en el hardware durante la instalación | Técnico | Defectos en los equipos | Objetivos Calidad | Fallos en el hardware durante la instalación pueden causar retrasos y aumentar los costos de reemplazo. | Fallo en el hardware durante la instalación | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Jefe de Proyecto | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
2024-08-30 | 5 | Problemas de compatibilidad entre el hardware y software | Técnico | Diferencias en especificaciones técnicas | Objetivos Calidad | Problemas de compatibilidad pueden requerir ajustes adicionales en el software y hardware. | Problemas de compatibilidad entre el hardware y software | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Jefe de Proyecto | Transferido
2024-08-30 | 6 | Retrasos en el desarrollo debido a la complejidad de las funcionalidades | Interno | Complejidad técnica | Objetivos Tiempo | La complejidad de las funcionalidades puede causar retrasos en el desarrollo del software. | Retrasos en el desarrollo debido a la complejidad de las funcionalidades | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Jefe de Proyecto | Eliminado
2024-08-30 | 7 | Errores de configuracion durante la instalacion | Técnico | Falta de experiencia | Objetivos Calidad | Errores de configuración pueden requerir correcciones adicionales y causar retrasos. | Errores de configuración durante la instalación | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Jefe de Proyecto
2024-08-30 | 8 | Costos Imprevistos | Financiero | Gastos adicionales no contemplados | Objetivos Financieros | Los costos adicionales pueden exceder el presupuesto y afectar la viabilidad financiera del proyecto. | Costos Imprevistos | Alta | 3 | Medio | 2 | 6 | Jefe de Proyecto
2024-08-30 | 9 | No cumplir con los objetivos de calidad establecidos | Interno | Falta de control de calidad | Objetivos Calidad | No cumplir con los objetivos de calidad puede afectar la satisfacción del cliente y la eficacia del proyecto. | No cumplir con los objetivos de calidad establecidos | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Jefe de Proyecto